郑州升达经贸管理学院PPT制作大赛

活

动

策

划

书

郑州升达经贸管理学院PPT制作大赛

本次大赛原则:参与第一、比赛第二

一、组织单位

主办单位：院团委学生会

承办单位：资讯系信息网络部

协办单位：浪潮计算机学社、资讯系青志协、电子协会及各系信息部

二、活动目的

（1）帮助全院同学更好的了解幻灯片；

（2）在全院范围内营造一种使用办公软件的氛围；

（3）为全院同学提供学习和交流的平台；

（4）促使升达学子了解创办人王广亚博士的升达情节，增加全院同学的爱国、爱校的热情。

三、大赛主题

(1) 喜迎十八大(祖国、家乡、学校近十年的变化、自己未来的理想)

(2) 独特的我

(3) 撬开珍藏的记忆

四、大赛时间

2012年11月16日—2012年12月11日

五、参赛对象

郑州升达经贸管理学院全体同学

六、参赛形式

以个人或团体形式参赛（不多于三人）

七、赛程安排

（一）宣传期：（负责人：资讯系团委学生会、浪潮计算机学社、电子协会、各系学生会信息部，负责人：刘伟、马喜乐 ）

（1）、展板：（负责人：张高俊 ）

11月13日由资讯系宣传部做展板并放在相应的位置（一张）(材料的提供由张高俊负责）

（2）、宣传页：(负责人：马喜乐 )

11月13日由信息网络部副部长马喜乐负责，做出一份PPT相关知识相关意义的宣传页。11月14日，印发宣传页若干份，并带领资讯系信息网络部干事做好此项工作（注意宣传材料要发到各班）。注意要宣传到各个班，在各系进行宣传的过程中要是遇到困难的话可以适当联系各系信息部。

（3）、咨询台：（负责人: 曹雪梅 ）

11月15日，资讯系信息部部长带领本部干事在龙湖食府大道设 咨询台，为全院学生答疑有关PPT大赛的相关问题。

（二）比赛阶段（负责人：刘伟 ）

比赛上交通道：（负责人：张高俊 ）

邮箱：

刘伟:   478929997@qq.com；   （资讯系、企管系）；

马喜乐: 791901970@qq.com；   （国贸系、会计系）；

张高俊: 1121343855@qq.com；  （营销系、外语系）；

曹雪梅: 1250662949@qq.com；  （文法系、艺术系）；

作品上交后，注意查收回复信息，我们的邮箱负责人会在一天内以短信的形式回复你，请在作品中附上你的详细联系方式。

初赛：（负责人: 马喜乐 ）（2012年12月6日18：00截至作品上交）

（1）、作品收集整理之后，将组织大赛的评审委员会进行评审

（2）、作品上交

1、参赛者将参赛作品根据自己的系别上交到指定的邮箱；

2、我们会根据情况将作品按照系别传送给各系的信息部、并做文件备份；

3、各系的信息部评定推荐6到9部作品；

4、由大赛评审组对推选作品进行评审。

（3）、评审阶段：（负责人：张高俊 ）

大赛组委会及相关老师进行评比。

2012年11月27日公布进入决赛名单：（负责人：曹雪梅 ）

1、短信通知（曹雪梅）；

2、在资讯系网站上进行公布（马喜乐）；

（4）、作品改进阶段（负责人：刘伟 ）

11月27日晚对进决赛的选手进行培训，进一步改进他们的作品，使他们在版面设计和编辑技巧等方面做的更好，更能体现其主题，突显个人色彩。

决赛：（2012年12月11日 负责人：刘伟 ）

作品展示：

安排进入决赛的作品进行现场展示：（风纪部负责会场的相关纪律）

- 、2012年12月11日在外语楼多功能报告厅进行现场评比；

（2）、入选选手携带作品在10分钟内，通过自己的讲解及演示，向评委展示自己的作品；

（3）、届时将邀请相关老师作为特邀评审参与评审，评出一、二、三等奖及优秀奖；

（4）、现场颁发一等奖、二等奖、三等奖、优秀奖证书及奖品；

（5）、若选手没有到场即视为放弃比赛，取消其比赛资格。

八、作品要求：

(1)、11月16日到12月5日收取PPT作品，初赛PPT作品以邮件的形式按照各系发送到指定的邮箱，发送格式：请在主题栏写明自己的姓名、系别班级、联系方式，内容可以给自己的作品以简单介绍，作品则以附件的形式发送。如：张三，11级资讯系电信一班，15912345678.（收到回复方有效）

(2)、作品内容健康，积极向上，富有意义。

(3)、作品内容页面不少于12页，讲述时间最长10分钟。

(4)、使用PowerPoint软件制作。

(5)、参赛作品均须为原创，不得抄袭他人的作品，一经发现，立即取消参赛资格。

九、评分细则：

(1)、内容丰富健康有吸引力。（15分）

(2)、文稿中的素材（文章、图片、板式等）原创性成分高，内容构思独特且有创意。（20分）

(3)、版面设计的艺术性：版面设计和谐美观，布局合理生动、富有感染力，各张幻灯片内容紧扣且互相连通和协调。（20分）

(4)、编辑技巧：有标题、版面文字清晰易读、图文并茂；插入艺术字、图片、声音（音乐）和设置背景，各种素材处理恰当且合理地表现主题；恰当地使用预设动画，增加幻灯片的趣味性和动态效果；设置幻灯片的超链接，增强交互性能；设置自定义动画效果，提高幻灯片演示的动态效果。(25分）

(5)、作品没有错别字和繁体字，没有文法和语法错误，没有科学性和知识性的错误。（5分）

(6)、演讲精彩有力，思路缜密，使人在美的享受中受到了深刻教育，具有强大的鼓舞性、激励性、说服力、感召力和召唤力。包括仪表形象：服饰大方、自然、得体，举止从容、端正，精神饱满，态度亲切。（15分）

十、比赛后续工作：（负责人：刘伟 ）

将所有的作品放到公共的平台上供大家欣赏：

(1)、届时将会把参赛作品放在一个公共的平台上进行欣赏、交流、学习；

(2)、参与本次活动的评价（为更好的举办相关的活动提供借鉴）。

十一、奖项设置

一等奖 1名 颁发奖品及证书；

二等奖 2名 颁发奖品及证书；

三等奖3名 颁发奖品及证书；

优秀奖若干名 颁发纪念品及证书；

如有疑问敬请咨询：

（1）、各系信息部部长

（2）、刘伟：18237175219

张高俊：18203692603

马喜乐：15237000687

曹雪梅：15938780423

资讯系信息网络部

2012年11月16日