| 序号 | 建设项目 | 建设目标或任务分类 | 主要任务（2011年-2015年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 牵头单位 | 承担单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 课题与 成果 |  | 国贸 | 会计 | 企管 | 营销 | 外语 | 文法 | 资讯 | 艺术 | 共科 | 公外 | 体育 |  |  |  |
|  |  | 国家级课题7项 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 科研处 | 各系部 | 2015年12月 |
|  |  | 省级课题60项 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 科研处 | 各系部 | 2015年12月 |
|  |  | 厅级课题390项 | 60 | 50 | 50 | 50 | 40 | 15 | 40 | 15 | 40 | 20 | 10 | 科研处 | 各系部 | 2015年12月 |
|  |  | EI、SCI、SSCI、ISTP来源期刊论文70篇 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 科研处 | 各系部 | 2015年12月 |
|  |  | CSSCI、北大核心来源期刊论文310篇 | 80 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 30 | 10 | 30 | 20 | 10 | 科研处 | 各系部 | 2015年12月 |
|  |  | 省级科研奖项20项 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 科研处 | 各系部 | 2015年12月 |
|  |  | 地厅级科研奖190项 | 30 | 25 | 20 | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 科研处 | 各系部 | 2015年12月 |
| 2 | 研究重点与方向 | 专业理论与实践研究 | - 根据科研规划中申报重点及指南和各类各级项目申报要求，组织申报相关课题，并实施研究； - 在研课题与学科专业方向进行匹配度统计分析，指导各单位瞄准学科前沿，围绕专业方向开展研究； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 科研处 | 各系部 | 2012年12月 |
|  |  | 应用性研究 | - 进一步细化应用性课题研究重点及指南； - 制定应用性课题立项研制激励办法； - 制定应用性课题研究成果转化与奖励办法； - 组织力量争取应用性课题立项并实施研究，各系（部）每年立项完成1项以上，其中国贸系3项以上，企管系、营销系、会计系2项以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 科研处 | 各系部 | 2012年12月 |
|  |  | 人才培养与教学改革研究 | - 制定教育、教学改革研究指南，指导开展教育教学改革研究； - 完善院级课题立项管理办法，将教育类课题列入院级课题管理； - 制定教育类课题院级评奖办法，并组织实施； - 组织申报立项该类课题并组织研究，各教学单位每年2项以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 教务处 科研处 | 各系部 | 2012年12月 |
|  |  | 民办院校教育改革发展研究 | - 将民办教育研究列入院级课题类型； - 组织制定民办教育研究课题指南； - 组织立项研究，各教学单位及相关部门每年1项以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 科研处 | 各系部 | 2012年12月 |
| 3 | 科研力量建设 | 引进、培养学科带头人 | - 协助人事室制定、落实《柔性人才引进聘用及管理办法》； - 各系主要学科按学院相关办法，组织实施柔性人才引进和培养科研领军人物工作，具体要求：专业系5人以上，三个部2人以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 科研处 人事室 | 教务处 各系部 | 2012年12月 |
|  |  | 组建科研团队，实施优势力量整合计划 | - 研究以学科带头人为核心的科研团队建设问题； - 研究以重大项目为牵引的跨学科科研团队建设问题； - 制定科研团队建设、培养、绩效考核办法，并组织实施； - 各系根据有关办法和要求，研究本单位科研团队组建具体方案，并实施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 科研处 人事室 | 教务处 各系部 | 2012年6月 |
|  |  | 青年科研骨干教师培养 | 1、制定青年科研骨干教师培训计划； 2、组织科研骨干教师培训。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 科研处 人事室 | 教务处 各系部 | 2012年6月 |
|  |  | 建立教学型、科研型教师队伍相关制度 | - 研究制定教学型、科研型教师选拔、培训、使用、绩效考核办法，明确相关标准； - 各系按照要求实施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 科研处 人事室 | 教务处 各系部 | 2012年6月 |
| 4 | 科研平台建设 | 研究所建设 | - 制定科研机构人员管理、绩效考核、经费扶持使用等有关管理办法； - 各系研究拟制本系研究所组建方案，并实施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 科研处 | 各系部 | 2012年12月 |
|  |  | 建立校外科研基地 | 研究制定校外科研基地建设管理办法，各系组织实施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 科研处 | 各系部 |  |
|  |  | 建设校内科学研究实验室 | 制定校内科学研究实验室建设、运行管理、绩效评定、经费使用等有关管理办法，并组织各系实施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 科研处 现教中心 | 各系部 | 2013年12月 |
|  |  | 建立、充实科研用期刊数据库 | 建立《中国知识资源总库》、《中国年鉴网络出版总库》、《中国统计年鉴数据库（挖掘版）》《个刊影响力统计分析数据库》、《中国高等教育文献总库》等期刊数据库。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 图书馆 | 各系部 | 2013年12月 |
|  |  | 建立、完善系属专业资料室 | 研究制定系属专业资料室建设管理办法，协调相关问题，分批组织各系实施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 科研处 | 各系部 | 2012年6月 |
|  |  | 加强学报建设 | - 充实编辑力量，建立编委会； - 健全学报编辑部，健全工作制度； - 争取学报公开出版。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 科研处 | 人事室 | 2015年12月 |
|  |  | 研制科研管理系统，完善科研网站 | - 研制科研管理软件，在使用中不断完善管理功能； - 优化科研网站、网页及相关内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 科研处 | 现教中心 | 2013年6月 |
| 5 | 科研机制建设 | 修订、完善现行科研管理制度 | 1、修订《科研项目资助和成果奖励办法》； 2、修订《科研学术成果计分细则》； 3、修订《科研启动费使用办法》； 4、修订《学术交流活动管理办法》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 科研处 | 会计室 | 2012年6月 |
|  |  | 制定增补一批科研管理办法 | - 制定《教学型、科研型教师科研工作基本要求与考核办法》； - 制定《国家级课题申报、立项扶持奖励办法》，并付诸实施； - 制定《横向课题管理办法》； - 制定科研课题中期检查试行办法，并实施； - 制定《科研成果应用与转化管理办法》，并实施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 科研处 | 人事室 各系部 | 2012年6月 |
| 6 | 横向课题研究与成果转化 | 完成横向课题50项以上 | - 制定《横向课题立项管理办法》，《横向课题经费使用办法》； - 制定横向课题业绩考核及成果转化办法，并实施； - 组织横向课题研究与转化，各系（部）每年完成2项以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 科研处 | 各系部 | 2012年12月 |
| 7 | 学术研究与活动 | 修订学术交流相关管理办法 | - 修订外出参加学术会议、内部学术交流、举办学术会议管理办法； - 研究来校报告的层次、等级及数量等有关问题，明确进一步提高学术报告的针对性和报告质量，实行分类分部门管理，落实有关要求，提高酬金标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 科研处 | 各系部 | 2012年12月 |
| 8 | 国家级课题 | 实现国家级课题零的突破 | - 制定国家级课题预研、申报、立项全过程扶持鼓励办法，并实施； - 制定申报基金管理办法，并实施，统筹资源，组建跨学科跨部门申报，研究高等级课题申报指导有关措施； - 落实“柔性人才引进”策略，聘请知名专家咨询指导。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 科研处 | 会计室 各系部 | 2012年12月 |
| 9 | 加大课题投入 | 调整课题资助及成果奖励标准 | - 提高校内外立项课题资助标准，基本满足研究成果版面费、调研费、资料购置费、结题鉴定费等基本支出； - 提高已完成的学术成果奖励标准，基本实现成果发表版面费、评审费、研制费等的对等补偿，加大高等级研究成果研制的支持奖励力度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 科研处 | 会计室 各系部 | 2012年12月 |
|  |  | 落实高等级课题专项扶持与奖励措施 | 制定高等级课题申报、立项专项扶持政策，设立高等级课题预研基金、申报基金和立项基金，加大高等级课题申报扶持力度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 科研处 | 会计室 各系部 | 2012年12月 |
|  |  | 落实青年骨干教师培养措施 | - 修订并继续实施《科研启动费管理办法》，扶持青年教师开展研究； - 制定青年骨干教师外出学术交流及业务培训专项计划，设立学术交流基金，并实施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 科研处 | 会计室 各系部 | 2012年12月 |
| 10 | 科研管理 | 研发、完善科研管理系统 | 1、与现教中心共同调试运行软件，使之正常运行，满足基本课题与成果管理功能； 2、适时扩展功能模块，实现各种数据动态统计； 3、取得省教育厅、教育部技术支持，实现同省教育厅、教育部软件对接，满足年度教育部各类统计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 科研处 | 现教中心 | 2012年12月 |
|  |  | 科研档案建设 | 1、制定《科研档案建设管理办法》； 2、整理、编制年度科研档案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 科研处 |  | 2012年12月 |
|  |  | 科研项目与成果统计分析 | 1、建立年度在研项目与成果的统计分析指标体系 2、进行年度统计、分析及发布制度，以指导科研工作水平的不断提升。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 科研处 | 各系部 | 2012年12月 |