郑州升达经贸管理学院

第八届网络文化节

活

动

策

划

书

主办：郑州升达经贸管理学院院团委

承办：信息工程系团委学生会

2014年3月16日

郑州升达经贸管理学院第八届网络文化节

一、组织单位

主办单位：郑州升达经贸管理学院团委

承办单位：信息工程系团委

协办单位：浪潮计算机协会、信工系青年志愿者协会、电子协会

二、活动目的：以“网络梦·升达梦·中国梦”为契机，繁荣校园网络文化，丰富学生课余生活，也给广大网络文化爱好者提供一个show自我的舞台，展现当代大学生健康时尚的生活，培养当代大学生正确的网络道德观、陶冶其情操、丰富学生网络生活、提升个人文化素养，郑州升达经贸管理学院院团委决定举办升达经贸管理学院2014年“第八届网络文化节”。

三、活动主题：扬青春梦想 炫网络时代

四、活动时间：2014年3月25日—5月22日

五、活动对象：升达学院全体在校生

六、活动介绍及时间安排

（1）第五周：网络文化节启动—计算机网络、软件、硬件知识普及现场答疑及电脑义务维修和手机刷机

（2）第六周：动漫设计大赛、网页设计比赛启动，网络文化节DIY装机大赛

（3）第七周：启动“多彩升达随心拍”微电影制作比赛及“图标，专属你我”网络文化节特色图标设计大赛, 电脑打字

（4）第八周：“e时代，随心唱”网络歌手大赛

（5）第十周：网络文化节—“电脑义务维修和现场答疑”爱心公益活动

（6）第十一周：“多彩升达随心拍”微电影制作比赛作品收集完毕并于艺文广场放映

（7）第十二周：网络文化节—网页、图标设计大赛、动漫大赛评定

（8）第十三周：网络文化节闭幕式

七、比赛宣传期

（1）条幅制作：时间3月24日前挂出来。（负责人：曹金果）

（2）展板共需要11个

1、网络文化节启动宣传展板      时间：3月22日（负责人：陈玲）

2、单独介绍网络文化节用板      时间：3月22日（负责人：未华）

3、网络文化节活动内容展板      时间：3月22日（负责人：曹金果）

4、DIY装机比赛展板             时间: 3月22日（负责人：张桂源）

5、动漫设计大赛                时间：3月24日（负责人：陈玲）

6、网页设计大赛                时间：3月31日（负责人：曹金果）

7、微电影宣传展板              时间：4月3日（负责人：曹金果）

8、网络歌手大赛宣传板          时间：4月14日（负责人：未华）

9、网络文化节晚会展板          时间：5月13日（负责人：曹金果）

（3）宣传页：（负责人：未华）

时间：3月25日、3月26日、3月27日共三次，参与者：所有信工系团委学生会的成员。（3月24日在各教学楼及宿舍楼下张贴关于网络文化节的彩色海报，3月26晚各部干事进入宿舍楼内发宣传页，3月27日中午在校园内发宣传页）

（4）广播：（负责人：曹金果）

3月25日、4月16日、4月17日共三次进行广播宣传，具体的材料，根据具体的时间再定。

（5）贴吧宣传：（负责人：陈玲）时间同上，定期和升达人吧吧主联系置顶和并关注帖子。

（6）联系各个系的网宣部类部门，进行相应的宣传，并请他们参加启动仪式。（负责人：曹金果）时间同上，初步协调各系的相关部门。

（7）第四周周末由外联部人员去校外寻找租借卡通服的商家，租借2对，每对准备四个字（“网络”“文化”），使用时间第五周周二中午和下午，做一副关于网络文化节的对联。

八、分项活动策划

（一）、启动仪式

为鼓励和培养大学生的科技创新思想，指导大学生理论联系实际，激励同学们刻苦学习、奋发成才，提高大学生的创新素质、综合素质和动手能力，开阔青年大学生创意思维；同时利用网络宣传科学理论，引导同学们正确认识网络，健康文明上网，利用网络宣传科学理论、传播先进文化、倡导科学精神、塑造美好心灵，在我院形成网络文明之风，为同学们营造文明健康的网络环境，提供一个展示自己创新能力的舞台。在网络文化节期间，我们将开展一系列丰富多彩的活动，为全院同学献上精彩纷呈的网络文化大餐。为此特隆重举行“第八届网络文化节”的启动仪式，以期健康的网络文化能影响更多的学生。

活动时间：3月25日（第五周周二）中午一点到两点

活动地点：龙湖报告厅

负责人：未华（15617517630）

参与人员：院团委领导，信工系领导，各系主要团学干部，信工系大一大二全体同学及团委学生会主席团成员，浪潮计算机协会成员。

仪式流程：（待定）

（二）、“校园行”义务维修及电脑知识普及和现场答疑（1）（2）

活动目的：在风起云涌的信息时代，电脑已经成为人们最常用的电子设备，但是随之而来的是各种电脑问题，如：各类病毒的侵蚀、误操作、文件丢失、数据破坏、系统瘫痪等，希望通过举办本次义务维修活动帮助广大同学们解决各种电脑问题，并指导他们正确的电脑使用知识。

活动宗旨：全心全意为同学服务

活动对象：全院教职工及在校学生

活动时间：第五周、第十周

活动地点：龙湖食府十字路口

维修内容：电脑故障检修、系统维护和电脑硬件入门知识介绍以及手机刷机等。

现场答疑：电脑经常出现的问题以及解决办法，常用办公软件的使用技巧，常用操作系统的使用技巧。

负责单位：信息网络部及浪潮计算机协会

负责人：张桂源（18039517613）      曹金果（15538180089）

（三）动漫设计大赛启动

活动意义：动漫设计是通过现代艺术之理念和现代艺术之能力实践的专业学习，培养学生的艺术美感、理性思维和创作鉴赏能力；能使用三维动画软件工具进行三维影视动画艺术作品的创作，能够独立完成动画设计、动画编辑、动画创作等创意任务。培养影视动画领域的高素质、专业技能人才。为迎接大学生科技文化节，同时培养优秀人才，选拔优秀作品，陶冶大学生情操，丰富大学生生活。

活动时间：第六周至第十二周。

活动对象：升达经贸管理学院全体学生。

活动主题:“动”感中国梦，“漫”行天下事

参赛要求:（1）选手可以是个人或者团队。（团队人数不超过3人）。

（2）参赛选手可运用各种方式进行动漫的设计（包括手绘和软件设计）。

（3）手绘的参赛选手要求上交纸质文档与电子版，要求主题鲜明突出，创意新颖，还可以具有一定的幽默效果。

设计要求：首先，作品必须原创作品，禁止抄袭和盗用,一经发现一律取消参赛资格。

1、动画作品包括FLASH动画、三维动画、影视动画，时间长度为1—3分钟。

FLASH动画作品须提交SWF及相应的FLA源文件两种格式。

三维动画作品提交WMV格式，大小一般不超过10MB。

影视作品可参照微电影制作大赛要求。

2、漫画作品包括单幅漫画、四格漫画、多格漫画、插画等，电脑绘制或手绘，尺寸在300mm*600mm内，图片为tiff及jpg格式，横式或竖式版面，手绘稿（黑色中性笔绘制）需保存原稿，扫描后参赛；作品分辨率不得低。

报名方式：从活动启动之日始至5月11日21点前将作品信息（尽量压缩）发送至邮箱1009476180@qq.com 并注明姓名、班级、系别、参赛项目、联系方式等相关个人信息 。

注意事项：

（1）作品发送至邮箱需注明参赛项目及详细的个人信息。

（2）本活动会在第十二周进行评选。

（3）评选公平公正公开，结果于5月15日公示。

（4）如有疑问，请咨询各系信息部或直接联系 曹金果（15538180089）和陈玲（15617721750）。

奖项设置：

一等奖 1名 颁发奖品及证书；

二等奖 2名 颁发奖品及证书；

三等奖 3名 颁发奖品及证书；

优秀奖若干 颁发纪念品及证书。

（四）、网络文化节—网页设计大赛启动

活动意义：丰富校园文化，点缀校园缤纷色彩，提升学生审美能力及平面设计作品视觉传达的认识，激发学生创新和设计潜力，发掘优秀网页设计人才，提高同学们网页制作水平同时为大学生提供展示和交流专业知识的舞台，更是培养我们大学生创新能力与实践能力的有效途径。

活动时间：第六周至第十二周。

活动对象：升达经贸管理学院全体学生。

活动主题：我的“地盘”我做主

设计要求：1、本届网页参赛作品题材不限，最终作品将以实用性及功能强弱决定胜负。参赛者可以利用Dreamweaver等网页设计工具结合绘图软件制作个性、美观的首页及二级网页。

2、独立创作，包括网页上的文字、图片、动画允许使用网络上已有的图片，但所占比重不能过多，支持原创。具体标准将由评委决定。网页可以由几张相互超链接的页面构成，但所有页面都必须与主题相关。

3、静态网页要求：（1）主题突出，布局合理，结构清晰，规范。

（2）色彩搭配合理，美观，设计新颖，有创意。

（3）技术运用全面，技术含量高。

（4）导航美观，醒目，转换方便，自然流畅。

（5）能够在win7或者winxp操作系统上运行，显示分辨率以800*600或1024*768为标准。

4、动态网页要求：（1）能够实现后台对前台的管理。

（2）用户权限设计。

（3）数据库设计合理。

（4）要求功能实现齐全。

（5）代码冗余度小。

5、作品主题鲜明、健康向上，立意新颖、可视性强。政治方向正确，无不良内容。严禁剽窃他人的作品，保证作品的原创性。

6、获奖作品将归入我校优秀素材库中，版权归主办方所有

作品参赛要求：

1、上交个人或集体(不超过三人)作品。要求画面精美、美观大方、作品质量高。

2、备注作品名称，并且对作品要有详细介绍。

报名方式：从活动启动之日始至5月11日21点前将作品信息发送至邮箱1009476180@qq.com 并注明姓名、班级、系别、参赛项目、联系方式等相关个人信息

注意事项：

（1）作品发送至邮箱需注明参赛项目及详细的个人信息。

（2）本活动会在第十二周进行评选。

（3）评选公平公正公开，结果于5月15日公示。

（4）如有疑问，请咨询各系信息部或直接联系 曹金果（15538180089）和陈玲（15617721750）

奖项设置：

一等奖 1名 颁发奖品及证书；

二等奖 2名 颁发奖品及证书；

三等奖 3名 颁发奖品及证书；

优秀奖若干 颁发纪念品及证书。

（五）、DIY装机比赛

活动背景：为提高我院全体学生对电脑基础知识的了解，正确认识电脑部件，掌握电脑硬件的构成，值此网络文化节举行之际，由浪潮计算机协会组织举办“电脑DIY装机大赛”，以此来增强网络文化节的活动气氛，提高全院学生的电脑知识水平，帮助大家更好的使用计算机。

活动主题：此次DIY装机大赛以“DIY，让PC更出众”为主题，推广计算机硬件知识，增强电脑爱好者在硬件方面的交流，同时提高对电脑知识的兴趣。

活动宗旨：以“传播校园文化，普及电脑知识，展现科技文明”为主旨。

活动目的及意义：通过开展DIY装机大赛，帮助大家更好地了解怎样组装电脑，同时还可以提高大家的动手能力，丰富大家的计算机知识，提高全院学生的计算机实际操作能力，丰富大学生活。

活动时间：2014年4月3号

活动地点：龙湖食府十字路口（如因天气原因地点另定）

活动对象：升达全院学生

活动流程：

1、 前期宣传：在通过活动展板、宣传条幅进行宣传的同时，也通过飞信、QQ、贴吧等方式进行网络宣传。

2、 装机体验：为了能使大家更加熟练地进行装机操作，正式比赛开始前一周每天下午六点以后可以到资讯楼112进行DIY装机体验，只要感兴趣的同学都可以来参加体验。

比赛流程：

1、 下午两点之前协会会员到达比赛场地进行布置展台、准备展品、准备装机所需配件及奖品，检查配件是否合格。

2、 两点半比赛选手就位，技术人员招揽同学观看硬件产品并作简单指导。

3、 将比赛人员分为若干组。

4、 进入比赛场地，宣读活动注意事项及规则。

5、 三点由工作人员宣布大赛正式开始。

6、 计时开始，由每组计时人员记下每位参赛者的所用时间，最后各组时间汇合，以时间长短评出一等奖一名，二等奖两名，三等奖三名，优秀奖四名。

7、 颁发奖品，活动结束。

8、 协会场地维护人员收回展台及比赛器件并打扫卫生。

活动负责人：陈玲（18337155900）  未华（15617517630）

报名方式：

1、第五周周二下午四点在龙湖食府前接受现场报名和咨询。

2、从启动仪式开始到3月30日12:00前全程接受短信和邮件报名，将个人资料（包括姓名，班级，系别，联系方式，参赛项目）发送至曹金果（15538180089）或发邮件至1009476180@qq.com

活动奖品：

一等奖 1名 颁发奖品及证书；

二等奖 2名 颁发奖品及证书；

三等奖 3名 颁发奖品及证书；

优秀奖若干 颁发纪念品及证书。

注意事项：

1、 工作人员事先明确条幅、展板等悬挂张贴的正确程序，以避免违反学

校规定。

2、 做好和宣传工作人员的联系，以便及时进行沟通。

3、 相关负责人做好监督工作，确保每一步工作按时完成。

4、 做好相关工作人员的安排。

注意各项宣传活动的细节性问题，保证信息的准确。

（六）、电脑打字比赛

活动意义: 随着电脑的普及，文字录入是信息时代每个人必备的基本技能，为给同学们提供一个展示自我的舞台，丰富在校学生的大学生活，培养学生的实践动手能力。信工系信息网络部特举办一场以“以字会友”为口号的电脑打字比赛。

比赛形式：采用一次性比赛方式进行，单人电脑，

1.比赛时间：2014年4月10号

2.比赛地点：资讯楼机房

3. 参赛人员：待定

4. 巡视人员：待定

5. 评委人员：待定

活动内容：

1. 由 陈玲 负责统计自愿参加这次活动成员的名单。

2. 评分标准:

（1）、字数乘以正确率=总成绩

（2）、正确率低于85%的选手将直接淘汰出局，其成绩不予以记录。

注意事项：

本次活动充分展示我院学子风采，具体要求做到：

1. 每位参赛选手不得迟到，须在比赛开始前15分钟入机房，迟到5分钟者不得参赛，作弃权处理。

2. 参赛者必须服从管理和安排，比赛过程中不允许大声喧哗走动，接头接耳，如计算机有故障可举手请督赛人员解决。

3. 每位选手按自己的序号，依次入座。

4. 本次比赛时间为10分钟，不管有没有完成。

5. 本次比赛不限定输入法，选手可以根据自己的需要选择。

6. 比赛只能由报名者本人参加，不能让他人代替。否则一经发现，立即取消其比赛资格。

7. 每位参赛者都有相应的工作人员负责，在比赛之前方可向其询问自己的疑问。

8. 打字内容完成或时间到，参赛选手自动离开机房，如提前关闭打字系统，成绩作零分处理。

9. 结束后，由负责人员负责统计打字成绩的记录并交给活动总负责人进行排名。

10.比赛结果将于比赛结束后20分钟后再由负责人宣读获奖名单，奖品在闭幕晚会上发放。

11.未尽事项可咨询信工系信息网络部负责人。

报名方式：

1、第六周周二中午在龙湖食府前接受现场报名和咨询。

2、从启动仪式开始到4月6日（周日）21:00前全程接受短信和邮件报名，将个人资料（包括姓名，班级，系别，联系方式，参赛项目）发送至陈玲（15617721750）或发邮件至1009476180@qq.com

比赛负责人：陈玲（15617721750） 未华（15617517630）

奖项设置：

一等奖 1名 颁发奖品及证书；

二等奖 2名 颁发奖品及证书；

三等奖 3名 颁发奖品及证书；

优秀奖若干 颁发纪念品及证书。

（七）、“图标，专属你我”网络文化节特色图标设计大赛

活动目的：为了提升大学生的创新能力和实践能力，推广以创意先导带动制造业发展的理念，激发学生想象力和实际操作能力，提高大学生的科学素养，增强使用办公软件（如Photoshop）的意识，展现当代大学生的个性风采和团队合作的精神，，故举办了此次“特色网络文化节”标志图标设计大赛。

活动主题：Logo，专属你我

活动时间：第七周至十二周

设计要求：（1）要求大家根据主题定义，设计出以“网络文化节特色、网络文化节对升达全体师生的影响”为目的的logo。

- 参赛选手使用Photoshop等专业制作图标软件设计图标。

- 参赛选手要求上交纸质文档或电子版，纸质版统一使用A4纸彩打，提交电子版成品应为JPG格式。如手工绘图须注明标准比例和标准色。

- 主办单位信息工程系有权对入围并被采用的设计方案进行一定修改，获奖作品将归入我校优秀素材库中。

- 比赛不得抄袭、设计完毕请发至指定邮箱：1009476180@qq.com。纸质版请联系活动负责人。

- 比赛时间：本学期第七周到第十二周。

- 我们会对每位参赛选手设计出的logo进行公平公正的评判，选出最优作品公布。

- 时间截至日期为5月11日晚21：00

（八）、“e时代，随心唱”网络歌手大赛

活动目的：为丰富校园生活，推崇健康向上的网络文化，挖掘学生的创造能力，提高学生的音乐素养，增强学生的自信心，推动原创音乐的发展，特在网络文化节之际举办网络歌手大赛。

活动主题：e时代，随心唱

活动流程策划：

主要思路：整个活动分成创作和演绎暨颁奖两大部分

（一）创作

流程：（1）按创作类别报名，分成“旧歌新唱”和“新歌劲唱”两大类别。

（2）要求内容健康向上，围绕励志、感恩、升达学院风貌和大学生校园生活这几个方面进行创作。

（3）要求每个参赛小组不超过3人。

（4）每个参赛小组上传的东西包括两方面，一是歌曲的介绍，用WORD文档，要呈现歌词。若是“旧歌新唱”，则必须注明根据什么歌来改编。若为“新歌劲唱”，则最好呈现简谱或五线谱的旋律。另一方面是录制的歌曲，采用MV的形式，要求音质清晰。参赛小组在期限内对上传作品有任何修改，可联系相关负责人。

（5）作品上传完毕后，请音乐老师进行评定，评定时两个类别分开。

（二）颁奖暨演绎：获奖选手将参加网络文化节闭幕晚会，现场为大家演唱。

投稿方式：

从活动启动之日始至4月22日21点前将作品信息发送至邮箱1009476180@qq.com 并注明姓名、班级、系别、参赛项目、联系方式等相关个人信息 。

注意事项：

（1）作品发送至邮箱需注明参赛项目及详细的个人信息。

（2）本活动会在第十周进行评选。

（3）评选公平公正公开，结果于4月29日公示。

（4）如有疑问，请咨询各系信息部或直接联系 曹金果（15538180089）和陈玲（15617721750）

奖项设置：

一等奖 1名 颁发奖品及证书；

二等奖 2名 颁发奖品及证书；

三等奖 3名 颁发奖品及证书；

优秀奖若干 颁发纪念品及证书。

（九）、“多彩升达随心拍”微电影制作比赛

活动意义：为了进一步丰富我校大学生的课余生活，加强大学生艺术素质教育，展示当今大学生的青春风采，繁荣校园文化，营造高雅的文化氛围，凸显张扬的个性，培养校园微电影新势力，特面向全院学生举办院大学生微电影大赛。

活动内容：可以以任何的形式展示当代大学生的生活，如发生在班级内的趣事，搞笑搞怪的宿舍生活，丰富多彩的课余活动，奋发向上的学习劲头，其乐融融的班级氛围等等。本片以搞笑为主，感动为辅，前后夹击，真实立体的反映出当代大学生的独特创意。

活动时间：第七周至第十一周

作品要求：

（1）内容完整，主题明确，风格鲜明。内容、形式新颖，有所创新。

（2）影片长限定在5—15分钟，要求对本次大赛主题进行形式多样的演绎，突出大学生的全新创意和独特视角。

（3）视频内容积极向上，表达个人所思所想，展现当代大学生的精神风貌及对社会现象的理解。

（4）可以个人名义或社团名义参赛，个人参赛主体仅限一部作品获奖，多部入围者从中择优。

（5）作品内容不限，建议可以包含以下内容：

•自创型：自编自导自拍，讲述青春的感悟。

•实事记录型：摄录点滴，记录我们的校园生活。

•加工再创作型：对网络既有素材进行加工重组，配音重构，内容活泼向上。

投稿方式：

从活动启动之日始至5月6日21点前将作品信息发送至邮箱1009476180@qq.com 并注明姓名、班级、系别、参赛项目、联系方式等相关个人信息。

注意事项：

（1）作品发送至邮箱需注明参赛项目及详细的个人信息。

（2）本活动会在第十周进行评选。

（3）评选公平公正公开，结果于5月8日公示。

（4）如有疑问，请咨询各系信息部或直接联系 曹金果（15538180089）和陈玲（15617721750）

奖项设置：

一等奖 1名 颁发奖品及证书；

二等奖 2名 颁发奖品及证书；

三等奖 3名 颁发奖品及证书；

优秀奖若干 颁发纪念品及证书。

（十）、颁奖仪式及闭幕式晚会

活动形式：现场颁奖，文艺活动，微博抽奖等

活动时间:第十三周

到场人员:

- 学院主要领导

- 信工系主要领导

- 邀请各系行政秘书兼团委书记

- 各系主要学生干部

- 信工系团委学生会成员

- 所有获奖选手

- 学院学生

相关工作安排:

- 信息网络部所有干事分配各项工作,

- 生活部负责礼仪及奖品的发放,

- 风纪部负责会场秩序,

- 文艺部负责晚会内容的安排,

- 各个兄弟部门协作信息部分管其他事宜。

主办单位：郑州升达经贸管理学院院团委

承办单位：信息工程系团委

协办单位：浪潮计算机协会  青志协  电子协会

2014年3月16日